Akcioni plan realizacije Strategije zapošljavanja opštine Kozarska Dubica za period 2026 – 2028. godina

Uvod

Akcioni plan se izrađuje na osnovu Strategije zapošljavanja opštine Kozarska Dubica za period 2026–2031. godine. Strateški dokument definisao je viziju razvoja, tri strateška cilja, pripadajuće prioritete i mjere, te okvirni finansijski plan. Zakonski osnov za izradu Akcionog plana proizilazi iz Zakona o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS", br. 63/2021) i Uredbe o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj (Sl. glasnik RS", br. 8/2022).

Izrada Akcionog plana za period 2026–2028. godina sprovedena je u koordinaciji Odsjeka za privredu, razvoj i investicije, u saradnji sa lokalnim obrazovnim institucijama, Zavodom za zapošljavanje RS – filijala Kozarska Dubica, te predstavnicima privrednih subjekata i civilnog sektora. Korišten je participativni pristup, uključujući konsultacije sa predstavnicima škola, poslodavaca i nevladinih organizacija. Dokument je usklađen sa relevantnim strateškim i planskim dokumentima okvirom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Akcioni plan obuhvata implementaciju tri strateška cilja kroz konkretne mjere i projekte. Ukupna okvirna vrijednost Akcionog plana za posmatrani trogodišnji period iznosi oko 1.200.000 KM, od čega je 50% predviđeno da se finansira iz budžeta Opštine i drugih javnih izvora, a 50% iz eksternih izvora (EU fondovi, međunarodni donatori, privatni sektor).

Neke od ključnih aktivnosti i projekata predviđeni ovim planom obuhvataju: ulaganja u opremu i radionice unutar škola za izvođenje praktične obuke, uvođenje novih nastavnih programa i smjerova u srednjim školama, razvoj dualnog obrazovanja i praktične nastave, uspostavljanje Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje i godišnjih foruma privrede i obrazovanja, te osnivanje start-up inkubatora i programa podrške mladim preduzetnicima.

Strateški cilj 1: Modernizacija obrazovnih programa i jačanje praktičnih vještina

Mjera 1.1.1: Izrada i usvajanje novih nastavnih modula u saradnji sa privrednim subjektima

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza potreba lokalne privrede | Opština, Savjet za zapošljavanje | Izvještaj o potrebama privrede | - | - | - | - | - |  |
| Izrada nastavnih modula | SŠC Nikola Tesla, Pedagoški zavod RS | 2 nova nastavna modula | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Pilot primjena modula | SŠC Nikola Tesla | Primijenjeni moduli u nastavi | - | - | - | - | - |  |

Mjera 1.1.2: Uvođenje novih smjerova u srednjim školama

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprema programa i saglasnosti Ministarstva | SŠC Nikola Tesla, Ministarstvo prosvjete RS | Odobreni programi za nove smjerove | - | - | - | - | - |  |
| Adaptacija učionica i laboratorija | Opština, SŠC Nikola Tesla | Adaptirani prostori za nove smjerove | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 7.500 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Promocija novih obrazovnih smjerova | SŠC Nikola Tesla | Uvećan broj učenika na novim smjerovima | - | - | - | - | - |  |

Mjera 1.2.1: Razvoj dualnog obrazovanja

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formiranje baze poslodavaca za dualnu nastavu | Opština, Privredna udruženja | Baza od 20 poslodavaca | - | - | - | - | - |  |
| Potpisivanje ugovora sa poslodavcima | Opština, SŠC | 20 potpisanih ugovora | - | - | - | - | - |  |
| Monitoring kvaliteta dualne nastave | Savjet za zapošljavanje | Godišnji izvještaji o kvalitetu | - | - | - | - | - |  |

Mjera 1.2.2: Ulaganja u opremu i radionice unutar škola za izvođenje praktične obuke

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabavka CNC mašina i alata | Opština, SŠC Nikola Tesla | Kupljena oprema | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Rekonstrukcija školskih radionica | Opština | Adaptirane radionice | 150.00 | 100.000 | 100.000 | 350.000 | 200.000 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Organizacija demonstracionih časova | SŠC Nikola Tesla | 10 časova godišnje | - | - | - | - | - |  |

Mjera 1.3.1: Program stručnog usavršavanja nastavnika kroz obuke, seminare i razmjenu iskustava

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obuke nastavnika za digitalne tehnologije | Pedagoški zavod RS | 30 nastavnika obučeno | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Razmjene iskustava sa školama u regionu | SŠC Nikola Tesla | 5 nastavnika učestvovalo | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Seminari i radionice | Opština, Savjet za zapošljavanje | 10 radionica održano | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 5.000 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |

Mjera 1.3.2: Nefinansijske stimulacije za nastavnike koji uvode inovativne metode nastave

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nagrada 'Inovativni nastavnik godine' | Opština | 3 nagrađena nastavnika | - | - | - | - | - |  |
| Zahvalnice i plakete nastavnicima za projekte | Opština, Savjet za zapošljavanje | 5 priznanja dodijeljeno | - | - | - | - | - |  |
| Mentorska podrška nastavnicima | Pedagoški zavod RS | 10 nastavnika sa mentorima | - | - | - | - | - |  |

Mjera 2.1.1: Uspostavljanje stalnog Savjeta za obrazovanje i zapošljavanje

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formiranje Savjeta | Opština | Savjet osnovan | - | - | - | - | - |  |
| Izrada godišnjeg plana Savjeta | Savjet za obrazovanje i zapošljavanje | Plan Savjeta usvojen | - | - | - | - | - |  |
| Praćenje implementacije preporuka | Savjet, Opština | Izvještaji o sprovedenim preporukama | - | - | - | - | - |  |

Mjera 2.1.2: Organizacija godišnjih foruma privrede i obrazovanja

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organizacija Foruma privrede i obrazovanja | Opština, Savjet za zapošljavanje | Održan forum | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 60.000 | 36.000 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |

Mjera 2.2.1: Razvoj lokalne baze poslodavaca koji nude praksu i mentorstvo

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada digitalne baze poslodavaca | Opština, Zavod za zapošljavanje | Baza dostupna učenicima | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Organizacija sastanaka sa poslodavcima | Opština, Privredne komore | 20 poslodavaca uključeno | - | - | - | - | - |  |
| Mentorski programi | Poslodavci, SŠC | 50 učenika sa mentorima | - | - | - | - | - |  |

Mjera 2.2.2: Uvođenje (jednokratnih naknada) za učenike koji uspješno završe praksu

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izrada pravilnika o jednokratnim naknadama | Opština | Pravilnik usvojen | - | - | - | - | - |  |
| Dodjela jednokratnih naknada | Opština | 10 učenika godišnje | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.000 | 30.000 |  |

Mjera 2.3.1: Organizacija brzih programa dokvalifikacija u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza deficitarnih zanimanja | Zavod za zapošljavanje | Izvještaj izrađen | - | - | - | - | - |  |
| Realizacija kurseva | Zavod, Opština | 3 kursa sprovedena | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 | 0 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |

Mjera 2.3.2: Programi prekvalifikacije za deficitarna zanimanja

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprema programa prekvalifikacije | Opština, IT firme | 4 programa prekvalifikacije pripremljena | - | - | - | - | - | EU fondovi / donatori / privatni sektor |

Strateški cilj 3: Zadržavanje mladih i povećanje zaposlenosti kroz inovacije i preduzetništvo

Mjera 3.1.1: Osnivanje opštinskog start-up inkubatora

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje prostora za inkubator | Opština | Inkubator opremljen | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 150.000 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Pokretanje start-up programa | Opština, razvojne agencije | 10 start-up timova podržano | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Javni poziv za nove timove | Opština, Savjet za zapošljavanje | 15 novih timova uključeno | - | - | - | - | - | EU fondovi / donatori / privatni sektor |

Mjera 3.2.1: Javni pozivi za dodjelu grantova mladima

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priprema i objava javnog poziva | Opština | Objavljen poziv | - | - | - | - | - |  |
| Dodjela grantova | Opština, razvojne agencije | 10 mladih preduzetnika podržano | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 | 100.000 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Evaluacija efekata | Opština, Savjet | Izvještaj o efektima programa | - | - | - | - | - | EU fondovi / donatori / privatni sektor |

Mjera 3.2.2: Oslobađanje dijela troškova osnivanja i poslovanja za start-up firme

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definisanje odluka i uslova o oslobađanju | Opština | Definisani uslovi i način oslobađanja troškova za start up-ove | - | - | - | - | - |  |
| Primjena Odluke | Opština | 10 mladih firmi oslobođeno troškova | - | - | - | - | - |  |

Mjera 3.3.1: Organizacija ciklusa obuka za digitalne vještine (e-commerce, digitalni marketing)

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obuke za e-commerce i digitalni marketing | NVO partneri | 5 obuka godišnje | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 15.000 | 0 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |
| Online platforma za kurseve | Opština, NVO partneri | Platforma dostupna | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |

Mjera 3.3.2: Program obuke „Mladi preduzetnici“ sa praktičnim radionicama

| Aktivnost | Nosilac / koordinator | Indikatori na nivou očekivanog rezultata | Godina 1 (2026) | Godina 2 (2027) | Godina 3 (2028) | UKUPNO | Budžet | Ostalo (naziv izvora za ostalo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definisanje sadržaja programa | Opština | Definisan sadržaj i način izvođenja Programa | - | - | - | - | - |  |
| Poziv učenicima za učešće u programu | Opština, škola | Prijavljeno 5 učeničkih timova | - | - | - | - | - |  |
| Realizacija pilot faze programa | Škola, mentori | Pružena podrška za 5 učeničkih timova |  | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 5.000 | EU fondovi / donatori / privatni sektor |